## Ejemplo
EMPRESA: | LOGITRANS SAS
DEPARTAMENTO: | OPERACIONES
PROCESO ANALIZADO: | LOGÍSTICA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | MIEMBROS DEL EQUIPO | NOMBRE | DEPARTAMENTO / ÁREA /CARGO
Optimización del proceso de preparación y despacho de pedidos en el almacén central |  |  | Sponsor Proyecto | Carlos Perez | Gerente Operaciones
Black Belt
|  |  | Dueño de Proceso | Maria López | Coordinadora de Logística
Green Belts
|  |  | Miembros del Equipo | Juan Torres | Analista de Procesos
|  |  |  | Ana Ramirez | Supervisor de Almacén
LÍDER DE PROYECTO
María López – Coordinadora de Logística
DECLARACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD |  |  | MEJORA ESPERADA - PROPOSITO DEL PROYECTO
Los tiempos de preparación y despacho de pedidos han aumentado en un 25% en los últimos seis meses, afectando la satisfacción del cliente y generando costos adicionales por retrasos. |  |  | Reducir el tiempo promedio de preparación y despacho de pedidos en un 20% en un plazo de 4 meses, optimizando el flujo de trabajo y eliminando desperdicios en el proceso.
BENEFICIOS ESPERADOS |  |  | ENFOQUE / LIMITACIONES / SUPUESTOS
Reducción de tiempos de entrega y mejora en la satisfacción del cliente Optimización de recursos en el almacén Disminución de costos operativos por reprocesos y demoras |  |  | Limitaciones: No se implementarán cambios en el software de gestión de almacén. No se aumentará el número de empleados ni se modificará la infraestructura. Supuestos: Se contará con la colaboración del equipo operativo. No habrá interrupciones significativas en la operación durante el proyecto.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | ALCANCE DEL PROYECTO
Reducir el tiempo promedio de preparación y despacho de pedidos en el almacén central de 60 a 48 minutos en un período de 4 meses, mediante la optimización de procesos internos y la aplicación de herramientas Lean Six Sigma, logrando incrementar la tasa de entregas a tiempo del 80% al 95%, sin aumentar el personal ni modificar la infraestructura existente. |  |  | Incluye: Procesos de recepción de órdenes, picking, packing y despacho. No incluye: Procesos de transporte y gestión de inventario en proveedores.
METRICAS CLAVE |  |  | RIESGOS POTENCIALES
Tiempo promedio de preparación por pedido (actual: 60 min → meta: 48 min) Porcentaje de pedidos despachados a tiempo (actual: 80% → meta: 95%) Nivel de satisfacción del cliente (actual: 3.8/5 → meta: 4.5/5) |  |  | Resistencia al cambio por parte del personal. Errores en la reconfiguración del proceso que afecten la productividad. Limitaciones tecnológicas en el sistema de gestión del almacén.
PLAN PRELIMINAR DE EJECUCIÓN
Etapa | Fecha Propuesta | Fecha Real | Actividades Clave
1. DEFINIR | 01 - 14 Feb |  | Revisión del problema, levantamiento del Project Charter, identificación de stakeholders.
2. MEDIR | 15 Feb - 06 Mar |  | Recolección de datos actuales, análisis de tiempos de despacho, establecimiento de línea base.
3. ANALIZAR | 07 - 27 Mar |  | Identificación de causas raíz con herramientas Lean Six Sigma (Ishikawa, 5 porqués).
4. IMPLEMENTAR | 28 Mar - 24 Abr |  | Implementación de mejoras en layout, secuencia de picking y organización del almacén.
5. CONTROLAR | 25 Abr - 08 May |  | Monitoreo de indicadores, ajuste final, documentación de mejoras y cierre del proyecto.
PREPARADO POR: |  |  | APROBADO POR:
FECHA APROBACIÓN | NOMBRE | FIRMA: | FECHA APROBACIÓN | NOMBRE | FIRMA:

## Project Charter
EMPRESA:
DEPARTAMENTO:
PROCESO ANALIZADO:
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | MIEMBROS DEL EQUIPO | NOMBRE | DEPARTAMENTO / ÁREA /CARGO
Sponsor Proyecto
Black Belt
Dueño de Proceso
Green Belts
Miembros del Equipo
LÍDER DE PROYECTO
DECLARACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD |  |  | MEJORA ESPERADA - PROPOSITO DEL PROYECTO
BENEFICIOS ESPERADOS |  |  | ENFOQUE / LIMITACIONES / SUPUESTOS
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | ALCANCE DEL PROYECTO
METRICAS CLAVE |  |  | RIESGOS POTENCIALES
PLAN PRELIMINAR DE EJECUCIÓN
Etapa | Fecha Propuesta | Fecha Real | Actividades Clave
1. DEFINIR
2. MEDIR
3. ANALIZAR
4. IMPLEMENTAR
5. CONTROLAR
PREPARADO POR: |  |  | APROBADO POR:
FECHA APROBACIÓN | NOMBRE | FIRMA: | FECHA APROBACIÓN | NOMBRE | FIRMA: